Сводный ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных

программ Петровского городского поселения

за 2018 год

п. Петровский

I. Общие сведения

Сводный годовой доклад  о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год (далее – сводный доклад) подготовлен в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Петровского городского поселения  от 23.10.2013  № 128-п  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района», постановлением администрации Гаврилово-Посадского муниципального района  от 23.10.2013  № 129-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района». Сводный доклад основан на данных годовых отчетов  о реализации муниципальных программ, подготовленных администраторами этих Программ.

Петровское городское поселение  внедрило на практике программно-целевой метод управления бюджетными расходами с 2015 года. С этой целью в поселении сформирована и постоянно актуализируется современная нормативно-правовая база, позволяющая обеспечить скоординированную работу администрации по формированию расходов бюджета Петровского городского поселения  на основе программно-целевого принципа, а также оценивать эффективность расходования средств бюджета поселения.

Программы разработаны и реализуются во всех социально важных направлениях, что позволяет непосредственно через индикаторы и показатели контролировать достижение целей и задач социально-экономического развития Петровского городского поселения.

В 2018 году достигнуты высокие показатели по внедрению программно-целевого принципа управления при формировании бюджета Петровского городского поселения: 96 процента бюджетных расходов Петровского городского поселения осваивались в рамках муниципальных программ и  4 процентов это внепрограммные расходы.

В 2018 году на территории Петровского городского поселения  реализовывались 11  муниципальных  программ:

- «Развитие дорожной сети, содержание, ремонт и благоустройство дорог Петровского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Петровского городского поселения  от 13.11.2014 № 158-п;

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Петровского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Петровского городского поселения  от 13.11.2014 № 159-п;

- «Благоустройство населённых пунктов Петровского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Петровского городского поселения  от 13.11.2014 № 160-п;

- «Совершенствование работы органов местного самоуправления Петровского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Петровского городского поселения  от 13.11.2014 № 161-п;

- «Социальная поддержка граждан Петровского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Петровского городского поселения»  от 13.11.2014 № 163-п;

- «Совершенствование первичного воинского учета в Петровском городском поселении», утвержденная постановлением администрации Петровского городского поселения  от 13.11.2014 № 164-п;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Петровского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Петровского городского поселения  от 13.11.2014 № 165-п;

- «Управление муниципальным имуществом Петровского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Петровского городского поселения от 13.11.2014 № 166-п;

- «Развитие культуры и спорта Петровского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Петровского городского поселения  от 13.11.2014 № 167-п;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Петровском городском поселении», утвержденная постановлением администрации Петровского городского поселения от 31.12.2015 № 367-п;

- «Формирование современной городской среды Петровского городского поселения», утвержденная постановлением администрации Петровского городского поселения от 19.12.2017 № 387-п.

Муниципальные программы, реализуемые в 2018 году на территории поселения носят долгосрочный характер: все 11 программ рассчитаны на выполнение всех мероприятий в течение 5 лет. Все программы продолжают действовать в 2019 году.

Общая сумма финансирования мероприятий 11 муниципальных программ, предусмотренная бюджетом Петровского городского поселения  на 2018 год с учетом поправок, принятых решением Совета Петровского городского поселения  от 18 декабря 2018 г. № 176 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Петровского городского поселения  от 15.12.2017 № 130 «О бюджете Петровского городского поселения  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», составляет  19320,26  тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Петровского городского поселения – 16950,61 тыс. рублей, средства вышестоящих бюджетов – 2369,95 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных назначений по муниципальным  программам в 2018 году составило 18036,93 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- бюджета Петровского городского поселения –15666,98 тыс. рублей;

- вышестоящих бюджетов – 2369,95  тыс. рублей.

В 2018 году показатель исполнения по муниципальным программам за счет всех бюджетных источников  равен 93,4%, это высокий уровень исполнения бюджетных назначений.

В соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района» администрацией Петровского городского поселения  была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году.

Согласно полученным результатам в 2018 году эффективными признаны 8 программ, по 2 программам – в 2018 году финансирование не предусмотрено, это программа «Управление муниципальным имуществом Петровского городского поселения» и «Социальная поддержка граждан Петровского городского поселения», 1 программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Петровском городском поселении» признана неэффективной из-за отсутствия заявок на оказание поддержки.

Из 9 программ, предусмотренных бюджетом к финансированию, освоение свыше 95% процентов от бюджетных назначений достигнуто по 6 программам.

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского поселения

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на 2018 год, тыс.руб. | Кассовые расходы (по состоянию на 01.01.2019), тыс.руб. | Оценка эффективности реализации в 2018 г. | Предложения о целесообразности продолжения или прекращения реализации, изменений начиная с очередного финансового года утвержденных Программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие дорожной сети, содержание, ремонт и благоустройство дорог Петровского городского поселения | 1824,17 | 1405,95 | 77,1 | Экономия средств по муниципальному контракту на расчистку дорог от снега в зимний период |
| 1.1 | Специальная подпрограмма «Содержание дорожной сети Петровского городского поселения» | 1824,17 | 1405,95 | 77,1 |  |
| 2 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Петровского городского поселения | 271,18 | 271,18 | 100,0 | эффективная |
| 2.1 | Специальная подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петровского городского поселения» | 171,19 | 171,19 | 100,00 |  |
| 2.2 | Специальная подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Петровском городском поселении» | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 2.3 | Специальная подпрограмма «Пожарная безопасность Петровского городского поселения» | 99,99 | 99,99 | 100,0 |  |
| 3 | Благоустройство населенных пунктов Петровского городского поселения | 4066,46 | 3402,36 | 83,7 | эффективная |
| 3.1 | Аналитическая подпрограмма «Освещение населённых пунктов Петровского городского поселения» | 1853,18 | 1235,78 | 66,7 |  |
| 3.2 | Аналитическая подпрограмма «Содержание объектов водоснабжения Петровского городского поселения» | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 3.3 | Аналитическая подпрограмма «Содержание деятельности по захоронению в Петровском городском поселении» | 75,00 | 28,30 | 37,7 |  |
| 3.4 | Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования Петровского городского поселения» | 1429,98 | 1429,98 | 100,0 |  |
| 3.5 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение занятости безработных на территории Петровского городского поселения» | 197,05 | 197,05 | 100,0 |  |
| 3.6. | Аналитическая подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Петровского городского поселения» | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 3.7 | Специальная подпрограмма «Строительство объектов уличного освещения в Петровском городском поселении» | 443,33 | 443,33 | 100,0 |  |
| 3.8 | Специальная программа «Строительство объектов водоснабжения в Петровском городском поселении» | 67,92 | 67,92 | 100,0 |  |
| 4 | Совершенствование работы органов местного самоуправления Петровского городского поселения | 4645,20 | 4572,36 | 98,4 | эффективная |
| 4.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского поселения» | 4645,20 | 4572,36 | 98,4 |  |
| 5 | Социальная поддержка граждан Петровского городского поселения | 0,00 | 0,00 | - | Без финансирования |
| 5.1 | Специальная подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Петровского городского поселения» | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 6 | Совершенствование первичного воинского учета в Петровском городском поселении | 182,02 | 182,02 | 100,0 | эффективная |
| 6.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение деятельности военно-учетного стола в Петровском городском поселении» | 182,02 | 182,02 | 100,0 |  |
| 7 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Петровского городского поселения | 269,43 | 266,37 | 98,9 | эффективная |
| 7.1 | Аналитическая подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортным жильем граждан Петровского городского поселения» | 269,43 | 266,37 | 98,9 |  |
| 7.2 | Аналитическая подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступными коммунальными услугами граждан Петровского городского поселения» | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 8 | Управление муниципальным имуществом Петровского городского поселения | 0,00 | 0,00 | - | без финансирования в 2018 году |
| 8.1 | Аналитическая подпрограмма «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования Петровского городского поселения» | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 8.2 | Аналитическая подпрограмма «Паспортизация и кадастровый учет имущества Петровского городского поселения» | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 9 | Развитие культуры и спорта Петровского городского поселения | 6994,83 | 6902,77 | 98,7 | эффективная |
| 9.1 | Аналитическая подпрограмма «Обеспечение культурного досуга и отдыха населения Петровского городского поселения» | 6578,47 | 6486,44 | 98,6 |  |
| 9.2 | Аналитическая подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения Петровского городского поселения» | 370,35 | 370,33 | 100,00 |  |
| 9.3 | Аналитическая подпрограмма «Культурно-спортивные мероприятия в Петровском городском поселении» | 46,00 | 46,00 | 100,0 |  |
| 10 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Петровском городском поселении | 15,00 | 0,00 | 0 | неэффективная |
| 10.1 | Специальная подпрограмма «Организационная, консультационная, информационная и финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | 15,00 | 0,00 | 0 | Не представлены заявки СМСП на оказание поддержки |
| 11 | Формирование современной городской среды Петровского городского поселения | 1051,97 | 1033,92 | 98,3 | эффективная |
| 11.1 | Благоустройство дворовых территорий | 807,34 | 796,77 | 98,7 |  |
| 11.2 | Благоустройство общественных территорий | 239,63 | 237,15 | 99,0 |  |
| 11.3 | Благоустройство мест массового отдыха (городских парков) | 5,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | 19320,26 | 18036,93 | 93,4 |  |