Отчёт  о реализации муниципальных программ за 1 полугодие 2018 по

Петровскому городскому поселению

| № п\п | Наименование подпрограммы мероприятия | Источник финансирования | Объём бюджетных ассигнований | Кассовые расходы | % выполнения | Краткое описание текущего состояния процесса реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие дорожной сети, содержание, ремонт и благоустройство дорог Петровского городского поселения | Всего | 2292,43 | 857,44 | 37,4 | Основные мероприятия запланированы на 2 полугодие 2018 года |
|  |  | местный бюджет | 2292,43 | 857,44 | 37,4 |  |
| 2. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Петровского городского поселения | Всего | 230,00 | 73,14 | 31,8 | Основные мероприятия запланированы на 3 квартал 2018 года |
|  |  | местный бюджет | 230,00 | 73,14 | 31,8 |  |
| 3. | Благоустройство населённых пунктов Петровского городского поселения | Всего | 3995,13 | 1575,34 | 39,4 |  |
|  |  | местный бюджет | 3995,13 | 1575,34 | 39,4 |  |
| 4. | Совершенствование работы органов местного самоуправления Петровского городского поселения | Всего | 4645,20 | 2330,32 | 50,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 4645,20 | 2330,32 | 50,2 |  |
| 5. | Социальная поддержка граждан Петровского городского поселения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Программа в 2018 году без финансирования |
|  |  | областнойбюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 6. | Совершенствование первичного воинского учета в Петровском городском поселении | Всего | 151,30 | 87,31 | 57,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 151,30 | 87,31 | 57,7 |  |
| 7. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Петровского городского поселения | Всего | 449,43 | 184,95 | 41,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 449,43 | 184,95 | 41,2 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 8. | Управление муниципальным имуществом Петровского городского поселения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Программа в 2018 году без финансирования |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 9. | Развитие культуры и спорта Петровского городского поселения | Всего | 6834,56 | 3411,87 | 49,9 |  |
|  |  | местный бюджет | 5670,21 | 2801,58 | 49,4 |  |
|  |  | областной бюджет | 1162,80 | 610,29 | 52,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1,55 | 0,00 | 0,0 |  |
| 10. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Петровском городском поселении | Всего | 15,00 | 0,00 | 0,0 | Мероприятия по поддержке запланированы на 2 полугодие 2018 года |
|  |  | местный бюджет | 15,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 11. | Формирование современной городской среды Петровского городского поселения | Всего | 1051,97 | 0,00 | 0,0 | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2018 года |
|  |  | местный бюджет | 28,04 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 71,67 | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 952,26 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО |  | 19665,02 | 8520,37 | 43,3 |  |